## 系統分析
項目 | 工時 | 分項 | UI | 功能 | 備註
首次登入 | 6天 | 歡迎 | 按鈕:註冊, 跳過 | 選擇直接註冊會員(線上指導員), 或暫時跳過, 直接開始使用app
|  | 註冊 | 輸入:Email, 密碼, 姓名, 身高, 體重, 性別, 年齡, 目標體重 按鈕: 完成, 返回 | Parse後台sign-up為user, 分派指導員* | *詳見Parse資料結構
|  | 跳過 | 輸入:性別, 年齡, 身高, 體重, 目標體重 按鈕: 完成, 返回 | Parse後台設定為非登入anonymous user
主畫面(side drawer or tab bar) | 6天 | 體重飲食記錄 | 按鈕: 進入 | 進入體重飲食記錄頁面
|  | 線上指導員 | 按鈕: 進入 | 進入註冊頁面(同初次登入)
|  | 喝水小鬧鐘 | 按鈕: 進入 | 進入喝水小鬧鐘頁面
|  | 減重電子書 | 按鈕: 進入 | 進入減重電子書頁面
|  | 目標顯示區 | 按鈕: 設定 | 修改基本資料, 目標顯示種類(差距/現在/目標)
後台資料結構(Parse) | 4天 | User | height(number), age(number), target weight(number), trainer(Trainer) | 一般Parse User, ACL設定global read, self write
|  | Measurements | weight, bmi, …etc (numbers+strings), day(day), user(User) | 體重/指數/日記
|  | Food | name(string), calories(number), time(date), user(User) | 飲食記錄, 照片不上傳
|  | Trainer | user(Array:User) | 指導員 | 新會員註冊後, 透過cloud code派發到指導員中"擁有會員名單最少"者, 若人數相同則隨機派發
|  | Book | title(string), text(string) | 減重電子書
飲食記錄 | 14天 | 主頁顯示 | 按鈕: 歷史, 新增食物, 輸入指數/日記 顯示:日期, 體重, 總熱量 | 顯示當日使用者體重, 總熱量, 與新增的食物項目, 可進一步輸入細項, 瀏覽過去紀錄
|  | 指數輸入頁面 | 輸入: 各指數/尺寸 | 輸入細項資訊, 存到Parse | 可考慮合併頁面
|  | 日記輸入頁面 | 輸入: 各日記項目 | 輸入細項資訊, 存到Parse
|  | 瀏覽過去紀錄 | 點擊listview: 主頁載入過去該日紀錄 | 簡單listview, 表列過去每日資訊大綱 | 進入過去紀錄可修改資料
喝水鬧鐘 | 4天 | 倒數顯示 | 分/秒倒數顯示, 按鈕: 重置 | 顯示到下次提醒的時間
|  | 鬧鐘選項 | 開關: 鬧鐘啟動, 聲音開關 | 開關鬧鐘以及鬧鐘聲音
|  | 時間選項 | 輸入: 起始時間, 提醒間隔 | 設定鬧鐘時間與提醒間隔
減重電子書 | 4天 | 主頁 | Collection View點擊: 進入該書 | Collection View顯示所有書目
|  | 書目 |  | Text View顯示書名與內容
支援平台 - Device |  | iPhone 5以上, Android以Google Nexus標準開發平台為準
支援版本 - iOS |  | iOS 8以上
支援版本 - Android |  | Android 4.3以上
支援語系 |  | 繁體中文
Total | 38天